Приложение №2

к постановлению Администрации района

от        .03.2011 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства

в Кагальницком районе Ростовской области на 2009-2013 годы

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление кредитов субъектам МСП банковскими учреждениями | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | Банковские учреждения, в том числе: | Весь период | Средства коммерческих банков | 1040000,0 | 165000,0 | 200000,0 | 225000,0 | 225000,0 | 225000,0 |
|  |  |  | Кагальницкий ДО №1824/060 Зерноградского ОСБ |  |  | 149000,0 | 25000,0 | 28000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 |
|  |  |  | Кагальницкий ДО ОАО КБ «Центр-Инвест» |  |  | 770000,0 | 125000,0 | 150000,0 | 165000,0 | 165000,0 | 165000,0 |
|  |  |  | Кагальницкий ДО ОАО «Россельхозбанк» |  |  | 121000,0 | 15000,0 | 22000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 |
| 1.2. | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона «горячей линии» | Повышение информированности субъектов МСП, расширение их доступа к кредитным ресурсам и заемным средствам | Банковские учреждения, микрофинансовые организации | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Предоставление займов субъектам МСП микрофинансовыми организациями | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | Кредитные потребительские кооперативы, в том числе: | Весь период | Средства микро-финан-совых организа-ций | 2300,0 | - | - | 500,0 | 800,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Казачий» |  |  | 2300,0 | - | - | 500,0 | 800,0 | 1000,0 |
| 1.4. | Предоставление муниципальных гарантий субъектам МСП, микрофинансовым организациям | Содействие привлечению кредитных ресурсов субъектами МСП, микрофинансовыми организациями | Администрация района | Весь период | Средства муници-пального бюджета | 33500,0 | 6000,0 | 6500,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 1.5. | Предоставление кредитных ресурсов микрофинансовым организациям для пополнения портфеля займов | Расширение финансовой возможности микрофинансовых организаций по выдаче займов субъектам МСП | Банковские учреждения | Весь период | Средства исполни-телей | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Предоставление банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов для муниципальных нужд | Расширение доступа субъектов МСП к участию в конкурсах на исполнение муниципального заказа | Банковские учреждения | Весь период | Средства исполни-телей | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию микрофинансовых организаций и инвестиционных проектов МСП | Расширение доступа субъектов МСП и микрофинансо-вых организаций к кредитам и займам | Администрация района, Администрации сельских поселений | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Популяризация передового опыта кредитных потребительских кооперативов и прочих микрофинансовых организаций, в том числе посредством размещения информации на официальном сайте | Обеспечение прозрачности деятельности микрофинансовых организаций, укрепление доверия к ним со стороны органов государственной власти, субъектов МСП, населения | Кредитные кооперативы, Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Организация участия микрофинансовых организаций в областном конкурсе на представление субсидий в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств, программного обеспечения, услуг по обновлению программного обеспечения и услуг на рекламу | Содействие повышению качества услуг, предоставляемых микрофинансовыми организациями субъектам МСП | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Организация участия микрофинансовых организаций в областном конкурсе на представление субсидий в целях возмещения части стоимости услуг по проведению аудиторских и ревизионных проверок | Содействие повышению прозрачности деятельности кредитных потребительских кооперативов | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Организация консультационной поддержки представителей инициативных групп по вопросам создания, деятельности и финансовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов | Развитие микрофинансирования в сельских поселениях района | Администрация района, действующие сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Организация консультационных площадок для субъектов МСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки на базе отделений банков и в Администрации района, проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам обслуживания субъектов МСП в банках | Повышение информированности субъектов МСП о программах и кредитных продуктах банков | Банковские учреждения, Администрация района, Администрации сельских поселений | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа | Расширение доступа субъектов МСП к выполнению гарантированных заказов | Муниципальные заказчики, Администрации сельских поселений района | Весь период | Средства исполни-телей | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства | Администрация района | Весь период | Средства муници-пального бюджета, Средства федерального бюджета Средства областно-го бюджета | 850,0 150,0 200,0 | 150,0 - - | 250,0 150,0 200,0 | 150,0 - - | 150,0 - - | 150,0 - - |
| 1.15. | Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возмещения части арендных платежей | Содействие развитию субъектов МСП в приоритетных сферах деятельности | Администрация района | Весь период | Средства муници-пального бюджета Средства областно-го бюджета Средства федерального бюджета | 650,0 155,3 79,1 | 250,0 84,4 - | 100,0 70,9 79,1 | 100,0 - - | 100,0 - - | 100,0 - - |
| 1.16. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | Снижение затрат субъектов МСП на обслуживание кредита, займа | Администрация района | Весь период | Средства муници-пального бюджета Средства областно-го бюджета | 200,0 118,1 | - - | 50,0 118,1 | 50,0 - | 50,0 - | 50,0 - |
| 1.17. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | Содействие развитию стартующего бизнеса | Администрация района | Весь период | Средства муници-пального бюджета Средства област-ного бюджета Средства федерального бюджета | 1046,0 538,5 672,8 | 200,0 508,4 3,1 | 200,0 - 669,7 | 200,0 30,1 - | 211,0 - - | 235,0 - - |
| 1.18. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости присоединения к сетям: - электрическим; - газораспределительным; - водопровода и канализации | Повышение конкурентоспособнос-ти субъектов МСП | Администрация района | Весь период | Средства муници-пального бюджета | 240,0 | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.19. | Информирование субъектов МСП о формах финансовой поддержки, действующих на областном и муниципальном уровне | Увеличение количества субъектов СМП, получивших доступ к «недорогим» кредитным ресурсам | Администрация района, Администрации сельских поселений района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.20. | Участие в областном конкурсе на софинансирование мероприятий Программы | Расширение доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к государственной поддержке на территории района | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. | Подготовка нормативно-правовых актов, районного уровня, регламентирующих финансовую поддержку субъектов МСП | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП для дальнейшего развития сферы малого и среднего бизнеса, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | Администрациия района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | Средства муници-пального бюджета | 36486,0 | 6600,0 | 7100,0 | 7580,0 | 7591,0 | 7615,0 |
|  |  |  |  |  | Средства областно-го бюджета | 1011,9 | 592,8 | 389,0 | 30,1 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 901,9 | 3,1 | 898,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства коммер-ческих банков | 1040000,0 | 165000,0 | 200000,0 | 225000,0 | 225000,0 | 225000,0 |
|  |  |  |  |  | Средства исполни-телей | 2300,0 | - | - | 500,0 | 800,0 | 1000,0 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 1080699,8 | 172195,9 | 208387,8 | 233110,1 | 233391,0 | 233615,0 |
| 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание реестра инвестиционных и инновационных проектов субъектов МСП района | Анализ инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства района. Систематизация данных об инновационных разработках и потребностях в разработках предприятий района. Мониторинг кадрового потенциала. Привлечение внимания инвесторов | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Информирование субъектов МСП о проводимых венчурных ярмарках | Расширение доступа к финансовым ресурсам в целях реализации венчурных проектов субъектов МСП | Администрация района, администрации сельских поселений | По мере необходимости | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Информирование субъектов МСП о проводимых выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности, а также привлечение их к участию субъектов МСП | Демонстрация возможностей субъектов МСП, осуществляющих деятельность в инновационной сфере, продвижение инновационной конкурентоспособной продукции. | Администрация района, администрации сельских поселений | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Информирование субъектов МСП о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат на реализацию программ энергосбережения, а именно на возмещение части стоимости приобретения и внедрения инновационных технологий, оборудования, материалов. | Популяризация инновационной деятельности. | Администрация района, администрации сельских поселений района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | По мере необходимости | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие организации и проведению выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов МСП района | Продвижение продукции малого и среднего предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки | Администрация района, Администрации сельских поселений района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Информирование субъектов МСП о субсидиях в целях возмещения части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства РФ и (или) законодательства страны-импортера | Повышение конкурентоспособности продукции донских производителей | Администрация района, Администрации сельских поселений района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Участие в создании базы данных конкурентоспособных предприятий области. Обеспечение сопровождения и обновления реестра конкурентоспособных предприятий субъектов МСП, доступа к нему заинтересованных организаций. | Поиск потенциальных деловых партнеров на межрегиональном уровне | Администрация района, Администрации сельских поселений района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Формирование делегаций из представителей субъектов МСП для участия в деловых мероприятиях, организуемых в регионах России и за рубежом | Содействие установлению партнерских связей, изучению прогрессивного опыта ведения бизнеса | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Консультирование субъектов МСП, в том числе посредством создания «общественных приемных» | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Содействие созданию и развитию объекта инфраструктуры | Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание новых субъектов малого предпринимательства | Администрация района | 2011-2013 гг. | Средства муници-пального бюджета | 300,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Организация и проведение конкурса на размещение субъектов малого предпринимательства в Кагальницком бизнес-инкубаторе (Исключено пост. №1554 от 18.11.2010 г.) | Обеспечение доступа начинающих субъектов малого предпринимательства к офисному пространству и консультационному сопровождению на льготных условиях | Администрация района | 2010-2013 гг. | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Организационное содействие деятельности объекта инфраструктуры | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к консультационному сопровождению на льготных условиях | Администрация района | 2011-2013 гг. | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Оказание консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | Обеспечение оперативной правовой защиты субъектов МСП | Администрация района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Организационное содействие созданию многофункциональных центров и служб в системе «одного окна» | Упрощение доступа субъектов МСП к услугам, сокращение затрат на прохождение административно-разрешительных процедур | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в конкурсах на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела | Вовлечение в предпринимательство молодёжи и граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством | ГУ ЦЗН Кагальницкого района, Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру консультационной поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам. | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Информирование организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о предоставлении субсидий в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств, программного обеспечения, услуг по обновлению программного обеспечения и услуг на рекламу | Сокращение затрат на материально-техническое оснащение рабочих мест в организациях, образующих инфраструктуру консультационной поддержки субъектов МСП | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 300,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация ведения реестра субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, являющихся получателями поддержки, оказываемой на муниципальном уровне | Обеспечение открытости муниципальной поддержки | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Участие в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в формате дистанционного обучения | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Администрация района, Администрации сельских поселений района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Информирование руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП об обучающих программах тематического повышения квалификации, включая дистанционное обучение | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Информирование субъектов МСП о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения части стоимости обучения сотрудников по образовательным программам, включая дистанционное обучение | Повышение уровня знаний руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Организация начального профессионального обучения субъектов МСП-участников Кагальницкого районного общественного Фонда развития и защиты предпринимателей «Союз», а также их наемных работников | Повышение уровня знаний работников сферы малого и среднего предпринимательства | Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Средства исполни-телей | 60,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 5.6. | Информирование субъектов МСП о программах повышения квалификации по направлениям: «технология продукции общественного питания», «технология обслуживания и ремонт автомобильного транспорта», «техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей» с использованием инновационных (в т.ч. дистанционных) технологий обучения для сферы малого и среднего бизнеса | Подготовка кадров для малого и среднего бизнеса | Сектор экономического развития Администрации района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.7. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, специалистов сельских поселений района, курирующих вопросы развития предпринимательства | Администрация района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз», ГУ Центр занятости населения Кагальницкого района | Весь период | Всего: в том числе: средства муници-пального бюджета средства соиспол-нителей | 72,0 30,0 42,0 | 5,0 - 5,0 | 7,0 - 7,0 | 20,0 10,0 10,0 | 20,0 10,0 10,0 | 20,0 10,0 10,0 |
| 5.8. | Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | Администрация района, МУП «Кагальницкие вести» | Весь период | Средства муници-пального бюджета | 40,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.9. | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки | Вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан. | ГУ Центр занятости населения Кагальницкого района, администрация района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.10. | Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граждан «Основы предпринимательской деятельности» | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей | ГУ Центр занятости населения Кагальницкого района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.11. | Организация профессионального обучения безработных граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность, по разноуровневым программам дополнительного профессионального образования в учебных заведениях Ростовской области, отобранных на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством РФ | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей | ГУ Центр занятости населения Кагальницкого района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.12. | Оказание финансовой помощи при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | Вовлечение в малое предпринимательство безработных граждан | ГУ Центр занятости населения Кагальницкого района | Весь период | Средства исполни-телей | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5.13. | Предоставление юридической помощи, консультационных услуг, составление бизнес-планов безработным гражданам, желающим организовать собственное дело | Расширение информационного поля и создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности | Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Средства исполни-телей | 29,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5.14. | Ведение в общеобразовательных школах предпрофильных курсов, связанных с организацией предпринимательской деятельности | Обучение учащихся старших классов основам предпринимательской деятельности | Отдел образования Кагальницкого района, общеобразователь-ные школы | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.15. | Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «предпринимательская деятельность» среди общеобразовательных школ | Стимулирование инициативы учащихся к работе в сфере малого и среднего бизнеса | Отдел образования Администрации района, общеобразователь-ные школы | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.16. | Информирование субъектов МСП о специальных программах энергосбережения и соответствующего обучения субъектов МСП | Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий | Администрация района | 2009 год | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.17. | Предоставление консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам действующего законодательства | Расширение кругозора предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Средства исполни-телей | 47,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.18. | Оказание помощи по оформлению документов для открытия предпринимательской деятельности, оптимизация налогообложения, финансовая поддержка субъектов МСП на начальном этапе деятельности | Вовлечение в малое предпринимательство безработных граждан | Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Средства исполни-телей | 37,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 5.19. | Оказание информационной поддержки субъектам МСП по вопросам налоговой и бухгалтерской отчетности | Обеспечение оперативной передачи информации по ТКС | Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз», субъекты МСП | Весь период | Средства исполни-телей | 240,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5.20. | Проведение анкетирования молодежи в стенах учебных заведений | Привлечение внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью | Администрация района, Отдел образования Кагальницкого района, общеобразователь-ные школы, сектор по работе с молодежью Администрации района | 2011-2013 гг. | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.21. | Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности | Выявление потенциальных молодых предпринимате-лей | Администрация района, Отдел образования Кагальницкого района, общеобразователь-ные школы, сектор по работе с молодежью Администрации района | 2011-2013 гг. | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.22. | Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями и бизнес-консультантами | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, развитие предпринимательской инициативы | Администрация района, Отдел образования Кагальницкого района, общеобразователь-ные школы, сектор по работе с молодежью Администрации района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | 2011-2013 гг. | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.23. | Информирование учащихся о возможности обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя» | Привлечение потенциальных участников программы | Администрация района, Отдел образования Кагальницкого района, общеобразователь-ные школы, сектор по работе с молодежью Администрации района | 2011-2013 гг. | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.24. | Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителями которых являются граждане в возрасте до 30 лет | Систематизация данных о субъектах малого и среднего предпринимательства, руководителями которых являются граждане в возрасте до 30 лет | Администрация района, сектор по работе с молодежью Администрации района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | 2011-2013 гг. | Финанси-рования не требует |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | Средства муници-пального бюджета | 70,0 | 10,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Средства исполни-телей | 470,0 | 75,0 | 92,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 540,0 | 85,0 | 92,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| 6. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в том числе в части, касающейся административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности | Устранение избыточного контроля (надзора) за субъектами предпринимательской деятельности | Администрация района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Участие бизнес-сообщества в формировании законодательной базы в сфере предпринимательства | Администрация района, Совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Организация проведения конкурса на тему: «Лучший предприниматель района» | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Администрация района, администрации сельских поселений района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Средства муници-пального бюджета | 45,0 | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6.4. | Организация участия субъектов МСП в профессиональных и рейтинговых областных конкурсах в сфере предпринимательства, в том числе конкурса на соискание премии «Бизнес Дона» | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Администрация района, Кагальницкий районный общественный Фонд развития и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости школьников на предприятиях субъектов МСП | Приобретение молодежью опыта и навыков для работы в сфере малого и среднего бизнеса | ГУ Центр занятости населения Кагальницкого района, Отдел образования Администрации района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Создание информационно-эмпирической базы для принятия управленческих решений | Кагальницкий районный общественный Фонд развиттия и защиты предпринимателей «Союз» | Весь период | Средства исполни-телей | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6.7. | Предоставление муниципального имущества субъектам МСП в аренду в соответствии с действующим законодательством РФ | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Администрация района, Комитет по управлению имуществом администрации района, администрации сельских поселений района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.8. | Использование упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду субъектам МСП муниципального имущества | Устранение административных барьеров на пути развития предпринимательства | Администрация района, Комитет по управлению имуществом администрации района, администрации сельских поселений района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.9. | Формирование перечня объектов незавершенного строительства муниципальной собственности для их вовлечения в хозяйственный оборот субъектов МСП | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Комитет по управлению имуществом администрации района, администрации сельских поселений района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.10. | Формирование перечня свободных земельных участков и содействие в их выделении под строительство объектов и в выкупе незавершенных строительством объектов субъектам МСП | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Комитет по управлению имуществом администрации района, администрации сельских поселений района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.11. | Включение в документы территориального планирования предложений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства | Главный архитектор района, Комитет по управлению имуществом администрации района, администрации сельских поселений района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.12. | Доведение до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества на территории муниципального образования | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Администрация района, Комитет по управлению имуществом администрации района, администрации сельских поселений района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.13. | Формирование и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе | Принятие взвешенных управленческих решений в области оказания имущественной поддержки субъектам МСП | Администрация района, Комитет по управлению имуществом администрации района, администрации сельских поселений района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.14. | Предоставление организационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использования каналов связи и средств оргтехники) | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей | ГУ Центр занятости населения Кагальницкого района | Весь период | Средства исполни-телей | 14,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 6.15. | Обеспечение участия субъектов МСП в областном и муниципальном конкурсах «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников» | Развитие социального партнерства на предприятиях субъектов МСП | Администрация района, НП «Объединение работодателей Кагальницкого района Ростовской области» | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.16. | Организация работы Совета по предпринимательству при Администрации района | Защита прав и представление в органах власти законных интересов предпринимате-лей, участие бизнес-сообщества в формировании и реализации государственной политики развития субъектов МСП | Администрация района | Весь период | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.17. | Разработка проекта муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кагальницком районе Ростовской области на 2012 – 2014 годы, в том числе сельскими поселениями | Стратегическое планирование развития малого и среднего предпринимательства района | Администрация района, Администрации сельских поселений района | 2011 год | Финанси-рования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.18. | Организация маркетингового изучения потребности района в определенных видах предпринимательской деятельности | Качественная организация гражданами собственного дела при формировании пакета бизнес-идей | Администрация района, организации, осуществляющие маркетинговые исследования | 2009 год | Средства муници-пального бюджета | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | Средства муници-пального бюджета | 95,0 | 50,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | Средства исполни-телей | 24,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 119,5 | 54,9 | 4,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
|  | Итого по Программе |  |  |  | Средства муници-пального бюджета | 36951,0 | 6660,0 | 7100,0 | 7715,0 | 7726,0 | 7750,0 |
|  |  |  |  |  | Средства областно-го бюджета | 1011,9 | 592,8 | 389,0 | 30,1 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 901,9 | 3,1 | 898,8 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства коммер-ческих банков | 1040000,0 | 165000,0 | 200000,0 | 225000,0 | 225000,0 | 225000,0 |
|  |  |  |  |  | Средства исполни-телей | 2794,5 | 79,9 | 96,9 | 605,9 | 905,9 | 1105,9 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 1081659,3 | 172335,8 | 208484,7 | 233351,0 | 233631,9 | 233855,9 |

И.о. управляющего делами Администрации Кагальницкого района                                                                     Н.Н. Склярова